Zápis č. 1/2009

z první schůze komise pro certifikaci kvality (KCK) konané dne 27.8.2009 v Praze

Přítomni: V. Novotná, J. Luňák, M. Zítko, J. Kalina

Program:

1. Úvodní proškolení členů KCK 						Kalina, Zítko

2. Přidělení úkolů členům komise 					Zítko

3. Počet přihlášených odborů SPV k ověření projektu 		Zítko

4. Vytištění směrnic M – 11 a 12/2009 a Příručky kvality 		Zítko

5. Příprava vstupního proškolení zástupců odborů SPV 		Kalina	, Zítko

6. Zpracování učebních lekcí na PWP 					Kalina, Novotná

7. Informace o projektu na MR ČASPV, září 09			Kalina, Zítko

8. Upřesnění plánu práce KCK včetně termínů schůzí		Zítko

9. Organizační záležitosti, různé 						všichni

Schůzi zahájil a řídil M. Zítko

1. Úvodní proškolení členů KCK

Členové komise byli seznámení s projektem PATHE a se všemi schválenými dokumenty: projekt PATHE (schválen VV ČASPV dne 18.2.2009), směrnice M – 11/2009, směrnice M – 12/2009, vzorová Příručka kvality (vše schváleno VV dne 23.6.2009), management projektu-doplňující výklad a dalšími materiály včetně zpracovaných učebních lekcí ke schváleným materiálům na PWP.

2. Přidělení úkolů členům komise

Kromě společných odpovědností a úkolů uvedených ve směrnici M – 11/2009 v odstavci „Základní práva a povinnosti“ (viz str. 9 směrnice), budou členové KCK plnit následující stálé úkoly přidělené vedoucím komise:

| Jméno | osobní zaměření-úkoly |
| --- | --- |
| Luňák J. | školení a práce auditorů ČASPV a interních auditorů, auditování, audity |
| Novotná V. | - posuzování a vyhodnocování souladu návrhu dokumentace odboru SPV s požadavky směrnice M – 11/2009; - vyhodnocování protokolů z externích auditů v odborech SPV a zpracování návrhu na udělení/neudělení „Certifikátu kvality“ |
| Kalina J. | - vstupní proškolení odpovědných zástupců odboru SPV; - poradenská a metodická pomoc odborům SPV |
| Zítko M. | celkové řízení KCK a realizace projektu PATHE v ČASPV |

3. Počet přihlášených odborů SPV k ověření projektu (6-10)

(stav k 27.8.2009), jména osob, které se předběžně za odbor SPV přihlásili:

- Zdenka Kvitová, Sokol Rybí

- Jaroslav Sauer, Jaroslav Luňák, Chomutov

- Zdenka Slavíková,

- Eva a Rudolf Jalovecký, Brno

- Libor Pečenka, Plzeň

- Jana Zídková, Týnec nad Sázavou

Pozn.: pokud se do 15.9. 2009 přihlásí další odbory, budou zařazeny do ověřovací skupiny. Limitní počet je 10 odborů SPV.

4. Vytištění směrnic M – 11/2009, M - 12/2009 a vzorové Příručky kvality

Byly provedeny opravy textu směrnice M – 11/2009. Směrnice M – 11/2009 a 12/2009 budou vytištěny ve formátu A4.

Úkol č. 1/1/09

Zajistit vytisknutí základních materiálů projektu PATHE v rozsahu uvedeném v následující tabulce:

| název dokumentu | počet výtisků | rozdělovník |
| --- | --- | --- |
| M – 11/2009 | 30 ks | členové KCK; vyškolení auditoři; zástupci odborů SPV; |
| M – 12/2009 | 30 ks | členové KCK; vyškolení auditoři ČASPV a interní auditoři odborů SPV; |
| Příručka kvality | 20 ks | členové KCK; přihlášené odbory SPV; |

O.: M. Zítko 						T.: do 30.9.2009

5. Příprava vstupního proškolení zástupců odborů SPV

První vstupní proškolení odpovědných zástupců odborů SPV se týká pouze těch odborů SPV, které se přihlásily k ověření projektu PATHE v praxi v roce 2009.

Místo: malá učebna SŠKC ČASPV, Ohradské náměstí, 1628/7, 155 00 Praha 5-Stodůlky

Datum: sobota 3. října 2009

Začátek: v 9.30 hodin

Ukončení: v cca 17,00 hodin

Program:

Zahájení, PATHE…					 M. Zítko, V. Novotná

Směrnice M – 11/2009  				J. Kalina

Příručka kvality  					J. Kalina

Směrnice  M- 12/2009 – informativně 		J. Luňák, J. Kalina

Hodnocené tělesné zdatnosti-testy  		M. Zítko

Diskuse			 			M. Zítko  + všichni

Účast: členové KCK a vždy po 2 zástupcích přihlášených odborů SPV

Materiální zajištění:

účastníkům budou předány tyto písemné materiály:

- Směrnice M – 11/2009

- Vzorová Příručka kvality

- Koordinační seznam dokumentů a záznamů

- Management projektu PATHE – doplňující výklad ke směrnici M – 11/2009

Didaktické pomůcky: všechny učební lekce budou (jsou) zpracovány na PWP

Pozvánky: po projednání byl schválen text pozvánky – jejich zaslání vybraným odpovědným zástupcům přihlášených odborů SPV

zajistí – M. Zítko 				T.: do 15.9.2009

a později přihlášeným odborům SPV zašle průběžně.s předchozím telefonickým vyrozuměním.

Úkol č. 2/1/09

Zajistit místo, rozeslat pozvánky, zajistit dataprojektor, zajistit stravování, výplatu cestovného účastníkům na vstupní školení odpovědných zástupců odborů SPV

O.: M. Zítko 					T.: do 2.10.2009

6. Zpracování učebních lekcí na PWP

J. Kalina zpracoval na PWP:

Úvodní výklad k projektu PATHE

Směrnici  M – 11/2009

Směrnici  M – 12/2009

Vzorovou Příručku Kvality a dále podpůrné materiály:

- Projekt PATHE – základní informace - (letáček A4)

- Koordinační seznam dokumentů a záznamů – list A4

- Management projektu PATHE – doplňující výklad – 6 listů A4

- Seznam řízených dokumentů a záznamů (vzor) – tiskopis list A4.

- Přihláška – formulář

7. Informace o projektu na MR ČASPV

Úkol č. 3/1/09

Předat členům MR ČASPV na semináři v Roudnici nad Labem (11. -13.9.2009) informační letáček o projektu PATHE a písemný materiál „Management projektu PATHE – doplňující výklad a současně předat aktuální informace o připravované realizaci tohoto projektu v roce 2009

O.: M. Zítko, J. Kalina 			T.:  do 13.9.2009

8. Upřesnění plánu práce KCK včetně termínů schůzí

1. 		27.8.2009 			ve 12,00 hodin 			Praha

2. 		2.10.2009 			v   18,00 hodin			Praha

3. 		25.11.2009 			ve 16,00 hodin 			Praha

4. 		9.12.2009 			ve 16,00 hodin 			Praha

9. Organizační záležitosti, různé

9.1 Jmenovací dekrety

Vedoucí komise pro certifikaci kvality předal členům této komise jmenovací dekrety. KCK bude pracovat v tomto složení:

Vedoucí komise:	 M. Zítko

Členové:		V. Novotná

J. Luňák

J. Kalina.

9.2 Informační kampaň PATHE

Cíl: seznámit všechny články řízení a odbory SPV s projektem PATHE a umožnit   všem vážným zájemcům zapojit se do tohoto projektu a získat „Certifikát kvality“.

Zajištění informovanosti a formy propagace:

- Seznámit s projektem PATHE členy VV ČASPV (splněno 23.6.2009),

- Vydat informační letáček a předat ho členům MR ČASPV a metodikům a metodičkám KASPV na semináři MR (září 2009 - připraveno),

- Vydat informační článek do časopisu PjŽ (splněno v č. 2/2009),

- Vydat druhý informační článek do časopisu PjŽ (nejlépe ve 4.čísle 2009 nebo v prvním čísle 2010)

          - O: J.Kalina

- Zveřejnit na webových stránkách základní informace o projektu PATHE

          - O: M.Zítko, J.Kalina

- Zařadit základní informaci o projektu PATHE na všechny akce pořádané v roce 2009 MR ČASPV,

- Vypracovat a zaslat předsedům KASPV a RCSPV informační dopis s výzvou, aby se osobně angažovali v propagaci a zapojování odborů SPV  do projektu PATHE,

    - Úkol pro VV ČASPV 	O: M. Zítko

- Využívat osobního jednání k propagaci projektu PATHE,

9.3 Aktuální úkoly

- Dokončit výběr 6 až 10 odborů SPV k ověření realizace projektu PATHE v praxi v roce 2009 (do 20.9.2009),

- Zajistit z těchto odborů SPV dva odpovědné zástupce, kteří se zúčastní vstupního proškolení dne 3. 10. 2009. Volbu zástupců provést tak, že jeden z nich bude vykonávat funkci manažera kvality odboru SPV,

- Kromě toho tyto odbory SPV vyberou svého třetího zástupce (viz Přihláška), který se zúčastní školení pro interní auditory v jiném termínu,

- Provést výběr zájemců o funkci auditora ČASPV a zajistit jejich vyškolení,

Mgr. Miroslav Zítko

vedoucí komise pro certifikaci kvality

Zapsal: JK

Přílohy:

- Plán činnosti na rok 2009

- Koordinační seznam dokumentů a záznamů

- Seznam řízených dokumentů a záznamů (vzor)

- Formulář přihlášky k projektu